Управление образования

администрации Кирилловского муниципального района

ПРИКАЗ

от 09.03.2023                                                                                                № 73

г. Кириллов

| Об утверждении плана мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кирилловского муниципального района в 2023-2024 учебном году |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 16 ноября 2022 года № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года № 993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», приказа Департамента образования Вологодской области от 03 марта 2023 года № 409 «Об утверждении плана мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2023-2024 учебном году», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кирилловского муниципального района в 2023 – 2024 учебном году(приложение к настоящему приказу).

2. КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» (И.В. Зверева) обеспечить организационно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации района В.А. Новожилову.

Начальник управления образования                                              Е.А. Фафурина

Приложение к приказу

управления образования

администрации района

от 09.03.2023 № 73

План мероприятий («дорожная карта»)

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Кирилловского муниципального района в 2023-2024 учебном году (далее – обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО)

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат | Ответственные лица, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение организационно-методического сопровождения перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО | Февраль- сентябрь 2023 г. |  | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |
| 1.2 | Проведение общеобразовательными организациями самодиагностики введения и фактической реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, введения ФООП, федеральных рабочих программ по учебным предметам | Май 2023г. Сентябрь 2023г. | Проведена оценка готовности к введению и фактической реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| 1.3 | Контроль участия руководителей ОО и педагогических работников района в окружных совещаниях Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО» по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | По отдельному графику | Участие руководителей ОО и педагогических работников района в окружных совещаниях | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |
| 1.4 | Участие в методических мероприятиях для руководящих и педагогических работников ОО, в рамках проведения Единых методических дней на базе муниципальных по вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | По отдельному плану |  | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| 1.5 | Проведение анализа учебников, используемых в муниципальном районе для обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района | Февраль- март 2023г | Определен перечень учебников для обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в районе | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| 1.6 | Организация эффективного участия в контрольных мониторинговых мероприятиях, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» | По отдельному плану |  | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| II. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 2.1 | Обновление банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2023 года | Разработка и наполнение вкладки по обновленным ФГОС на официальном сайте управления образования администрации района и на официальных сайтах общеобразовательных организаций | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| 2.2 | Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2023 года | Изучение документов | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| 2.4 | Разработка приказов, локальных актов, плана внутришкольной системы оценки качества образования, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение 2023года | Приказы, локальные акты | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования»Руководители ОО |
| III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение разработки основных общеобразовательных программ основного общего образования, рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФООП, федеральными рабочими программами | До 01.09.2023 года | 100% общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего образования, рабочие программы по учебным предметам в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| 3.2 | Контроль и организация участия педагогов и руководящих работников в мероприятиях, направленных на формирование методических компетенций в области введения обновленного ФГОС ООО, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» | По плану АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Участие педагогов целевой группы в мероприятиях, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 4.1 | Контроль и организация участия педагогов и руководящих работников в мероприятиях, направленных на формирование методических компетенций в области введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, проводимых АОУ ВО ДПО «ВИРО» | По плану-графику АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Обучены 100% учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| V. Мониторинг готовности к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор данных и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к введению и фактической реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района | Май 2023 г., Август 2023 г | Обеспечен контроль готовности и фактической реализации обновленных ФГОС НООО, ФГОС ООО | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |
| 5.2 | Участие в индивидуальных собеседованиях со специалистами АОУ ВО ДПО «ВИРО» по итогам вопросам обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района | Июнь 2023 г. Октябрь 2023 г. | Оказана помощь руководителям ОО по вопросам обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных организациях района | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |
| 5.3 | Контроль сайтов общеобразовательных организаций на предмет размещения учебно­методической документации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (основные общеобразовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания) | Август-сентябрь 2023г., далее-постоянно | Обеспечен контроль качества разработки локальной учебно-методической документации. | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |
| VI. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 6.1 | Регулярное размещение актуальной информации по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на сайтах общеобразовательных организаций района и на сайте УО | Ежемесячно | Обеспечено широкое по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Руководители ОО |