План-график мероприятий
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в Кирилловском муниципальном районе
(далее - ФООП)

Приложение 1 к приказу

управления образования № 101

от 12.04.2023 года

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности) | апрель 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором |
| 1.2. | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в общеобразовательных организациях области | апрель-май 2023 г. | общеобразовательные организации |  | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 1.3. | Организация участия педагогического сообщества района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС) | по отдельному графику | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации |  | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| 1.4. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП | май-июнь 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального района к введению ФООП |
| II. Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях | до 15 апреля 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Синхронизированы процессы управления введение ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2.2. | Разработка и утверждение общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП | до 1 сентября 2023 г. | общеобразовательные организации |  | Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС и ФООП |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сопровождение деятельности методических объединений учителей по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам | апрель-декабрь 2023 г. |  | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 3.2. | Участие в региональных семинарах, обучающих практикумах педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам | апрель-август 2023 г. |  | общеобразовательные организации | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.3. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | апрель-июнь 2023 г. |  | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП |
| 3.4. | Организация включения в педагогическую деятельность руководящих и педагогических работников федеральных онлайн- конструкторов, соответствующих требованиям ФООП для приведения в соответствие учебно- методической документации общеобразовательных организаций области (учебные планы, рабочие программы по учебным предметам) | апрель-август 2023 г. |  | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации | Снижена нагрузка на руководящих и педагогических работников при разработке учебно-методической документации, соответствующей требованиям ФООП |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение повышения квалификации руководящих работников общеобразовательных организаций по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект» | апрель-май 2023 г. | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации |  | Обеспечена готовность руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций к введению ФООП |
| 4.2. | Обеспечение обучения педагогических работников по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» | апрель-август 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации |  |  |
| V. Мониторинговое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП | май 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации |  | Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| 5.2. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП | апрель-июнь 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП |
| 5.3. | Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП | август-сентябрь 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП. Оказана помощь координационным группам по введению ФООП |
| 5.4. | Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями ФООП | сентябрь-октябрь 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации |  | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях ФООП |
| VI. Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях | ежемесячно, 2023 г. | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации |  | Обеспечено информирование общественности о правах и возможностях, предоставляемых гражданам при реализации ФООП |
| 6.2. | Проведение информационно разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП | апрель-май 2023 г. | общеобразовательные организации |  | Обеспечено информирование родителей (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП в общеобразовательных организациях |
| 6.3. | Размещение на официальных сайтах управления образования и общеобразовательных организаций актуальной информации о ходе введения ФООП в общеобразовательных организациях района | апрель-май 2023 г., далее-постоянно | управление образования администрации района, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», общеобразовательные организации |  | Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП в общеобразовательных организациях |