Утвержден

приказом управления образования

администрации  Кирилловского

муниципального района

от 28 августа 2020 года № 106

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения методологии (целевой модели) наставничества  для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам,

на территории Кирилловского  муниципального района на 2020-2021 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  | Результат. Вид документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 01.09.2020 | управление образования администрации района |  | Приказ управления образования |  |
| 1.2. | Определение ответственных лиц из числа КУ ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования», ответственных за взаимодействие с региональными учреждениями и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в Кирилловском муниципальном районе (далее - лица, ответственные за внедрение ЦМН в районе) | до 01.09.2020 | управление образования администрации района |  | Приказ управления образования |  |
| 1.3. | Формирование перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества | до 01.10.2020 | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Письма управления образования |  |
| 1.4. | Утверждение перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества | до 01.10.2020 | управление образования администрации района |  | Приказ управления образования |  |
| 1.5. | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее - кураторы внедрения ЦМН) | до 01.10.2020 | Руководители образовательных организаций |  | Приказы образовательных организаций |  |
| 1.6. | Разработка дорожных карт внедрения целевой модели наставничества в ОО и ДО | до 01.10.2020 | Руководители образовательных организаций |  | Дорожные карты |  |
| 1.7. | Разработка положений о программе наставничества в образовательных организациях | до 01.10.2020 | Кураторы внедрения ЦМН в образовательных организациях |  | Положения о программе наставничества |  |
| 1.8. | Согласование дорожных карт по внедрению целевой модели наставничества, разработанных образовательными организациями | до 01.10.2020 | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Согласование (в рамках компетенции) |  |
| 1.9. | Утверждение дорожных карт внедрения ЦМН в образовательной организации | до 01.10.2020 | Руководители образовательных организаций |  | Приказ ОО - основание для внедрения ЦМН на уровне образовательных организаций |  |
| 1.10 | Разработка и утверждение распорядительных актов образовательных организаций о внедрении ЦМН на уровне образовательных организаций, включающие: - сроки внедрения ЦМН в образовательной организации; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в образовательных организациях; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации. | до 01.10.2020 | Руководители образовательных организаций |  | Распорядительные акты образовательной организации |  |
| 1.11. | Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации ЦМН | до 01.10.2020 | Управление образования Образовательные организации |  | Организационно- распорядительная документация |  |
| 1.12. | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г. | до 01.10.2020 | Образовательные организации |  | Соглашения с организациями - партнерами |  |
| 1.13. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 01.09.2020 | Управление образования КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Образовательные организации |  | Методические рекомендации, Распорядительные акты |  |
| 1.14. | Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей). | до 01.10.2020 | Управление образования КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Образовательные организации |  | Распорядительные акты |  |
| 2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование образовательных организаций | 2020-2021 учебный год | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Информационные письма в образовательные организации |  |
| 2.2 | Проведение совещания для участников внедрения целевой модели наставничества | Август 2020 г. | Управление образования КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Проведение совещания Размещение материалов на сайте управления образования |  |
| 2.3 | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства | до 01.10.2020 | Образовательные организации |  | Перечень партнерских организаций |  |
| 2.4 | Формирование баз наставников на уровнеобразовательных организаций | в течение всего периода реализации ЦМН | Образовательные организации |  | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: - базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»; - базы выпускников; - базы наставников от предприятий и организаций; |  |
| 2.5 | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций | в течение всего периода реализации ЦМН | Образовательные организации |  | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |  |
| 2.6 | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации целевой модели наставничества | до 01.10.2020 | Образовательные организации |  | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН |  |
| 2.7 | Организация и проведение серии муниципальных совещаний, семинаров по отдельным вопросам реализации целевой модели наставничества | по отдельному графику | Управление образования КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Обеспечение экспертно- консультационной поддержки участникам реализации ЦМН |  |
| 2.8 | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации целевой модели наставничества | 2020-2021 учебный год | Управление образования Образовательные организации |  | Информационная кампания |  |
| 2.9 | Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций – участников ЦМН | 2020-2021 учебный год | Управление образования Образовательные организации |  | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией |  |
| 3. Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Кирилловского муниципального района в 2020-2021 учебном году |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | июнь - август 2020 г. | Руководители и кураторы внедрения ЦМН образовательных организаций |  | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации - партнеры |  |
| 3.2 | Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году | с 1 по 15 сентября 2020 г. | Кураторы внедрения ЦМН образовательных организаций |  | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |  |
| 3.3 | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 - 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | до 1.10.2020 г. | Кураторы внедрения ЦМН образовательных организаций |  | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 - 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |  |
| 3.4 | Обучение наставников | по отдельному графику | Управление образования КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Образовательные организации |  |  |  |
| 3.5 | Формирование наставнических пар или групп | до 30 октября 2020 г. | Кураторы внедрения ЦМН образовательных организаций |  | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |  |
| 3.6 | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Кураторы внедрения ЦМН образовательных организаций |  | Реализация программ наставничества |  |
| 3.7 | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Кураторы внедрения ЦМН образовательных организаций |  | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |  |
| 4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов Кирилловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций наставников, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2021 г. | до 01.12.2020 | Управление образования КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Утвержден комплекс тематических мероприятий |  |
| 4.2 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | до 01.10.2020 | Управление образования Образовательные организации |  | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |  |
| 4.3 | Формирование профессиональных сообществ наставников | в течение всего периода внедрения ЦМН | Образовательные организации |  | Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества |  |
| 4.4 | Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | декабрь 2020 г. | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» Образовательные организации |  | Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |
| 5. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | 2020-2021 учебный год | кураторы внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях |  | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества |  |
| 5.2 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | в соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | кураторы внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях |  | Внесены данные в формы ФСН |  |
| 5.3 | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | 2020-2021 учебный год | кураторы внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях |  | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |  |
| 5.4 | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в образовательных организациях | 2020-2021 учебный год | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Получены и обобщены на муниципальном уровне данные о внедрении ЦМН в ОО |  |
| 5.5 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Оценка качества реализации программ наставничества | декабрь 2020 г. |  | кураторы внедрения ЦМН в образовательных организациях |  | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 5.7 | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | декабрь 2020 г. |  | кураторы внедрения ЦМН в образовательных организациях |  | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям |
| 6. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | на уровне образовательных организаций: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества | июнь 2020 г. – май 2021 г. |  | кураторы внедрения ЦМН в образовательных организациях |  |  |
| 6.1.2 | на уровне муниципалитета: - достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН | июнь 2020 г. – май 2021 г. |  | КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  |  |
| 6.2 Координирование внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | На уровне образовательных организаций | В течение всего периода внедрения ЦМН |  | Руководители образовательных организаций |  | Обеспечение условий реализации ЦМН |
| 6.2.2 | На уровне района | В течение всего периода внедрения ЦМН |  | Управление образования КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений образования» |  | Обеспечение условий реализации ЦМН |

Утверждены

приказом управления образования

администрации Кирилловского

муниципального района

от 28 августа 2020 года № 106

Планируемые результаты (показатели эффективности)

внедрения целевой модели наставничества

в Кирилловском муниципальном районе на период с 2020 г. по 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, обучающихся в ОО в Кирилловском муниципальном районе, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 10 до 19 лет, обучающихся в Кирилловском муниципальном районе ) | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
| 2 | Доля детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в ОО Кирилловского муниципального района, вошедших в программы наставничества в роли наставника, % (отношение количества детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли наставника, к общему количеству детей и молодежи в возрасте от 15 до 19 лет, обучающихся в ОО Кирилловском муниципальном районе ) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Доля учителей - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), проживающих в Кирилловском муниципальном районе, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей – молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей - молодых специалистов, проживающих в Кирилловском муниципальном районе) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля предприятий (организаций) от общего количества организаций, осуществляющих деятельность в Кирилловском муниципальном районе, вошедших в программы наставничества, предоставив своих наставников, % (отношение количества предприятий (организаций), предоставивших своих сотрудников для участия в программах наставничества в роли наставников, к общему количеству предприятий (организаций), осуществляющих деятельность в Кирилловском муниципальном районе) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в Кирилловском муниципальном районе) | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 |
| 6 | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых в Кирилловском муниципальном районе) | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 |