Управление образования

Администрации Кирилловского муниципального района

ПРИКАЗ

г. Кириллов

07.10.2019                                                                                                     №266

Об утверждении плана мероприятий

по организации и проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

основного общего и среднего общего

образования в Кирилловском муниципальном

районе в 2019 – 2020 учебном году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вологодской области в 2019 — 2020 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерациии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №190\1512, Приказа Департамента образования Вологодской области «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в Вологодской области в 2019-2020 учебном году» от 29 августа  2019 года№1355

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кирилловском муниципальном районе в 2019 – 2020 учебном году (приложение)

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования В.А. Новожилову.

Начальник управления образования                                             Е.А. Фафурина

УТВЕРЖДЕН

Приказом управления образования

администрации Кирилловского

муниципального района

от 19.09.2018 года №168

(приложение)

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в Кирилловском муниципальном районе

в 2019-2020 учебном году

| № | Направление деятельности |  | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Кирилловском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | Статистическая обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11 |  | До 27 августа | Управление образования |  |
| 1.2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА – 11 в 2019 году в Кирилловском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | Подготовка аналитических материалов о результатах единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в Кирилловском муниципальном районе |  | До 27 августа | Управление образования |  |
|  | Подготовка аналитических материалов о результатах ГИА-9 в Кирилловском муниципальном районе |  | До 27августа | Управление образования |  |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА – 11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение совещания по вопросу организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году и задачах на 2020 год |  | Декабрь 2019 года | Управление образования, КУ КМР ВО «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее – ЦОДОУ) |  |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования |  | По графику Департамента образования | Управление образования, ЦОДОУ |  |
| 2.2 | Организация и проведение информационно-методических семинаров для руководителей РМО и педагогов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА |  | Октябрь 2019 – январь 2020 | ЦОДУО |  |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение ГИА -9 и ГИА - 11 |  |  |  |  |
| 3.1 | Исполнение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году |  | В течение учебного года | Управление образования, руководители ОУ |  |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов управления образования, регламентирующих проведение ГИА-9 в Кирилловском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году и направление нормативных правовых актов в общеобразовательные учреждения |  | Сентябрь 2018года – июнь 2019 года | Управление образования, ЦОДОУ |  |
| 3.3 | Подготовка нормативных правовых актов управления образования, регламентирующих проведение ГИА-11 в Кирилловском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году и направление нормативных правовых актов в общеобразовательные учреждения |  | Сентябрь 2019 года – июнь 2020 года | Управление образования, ЦОДОУ |  |
| 4 | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка предложений по расчетам на закупку расходных материалов для организации ГИА-9 и ГИА-11 |  | Февраль, март 2019 года | Управление образования |  |
|  | Закупка канцелярских товаров и бумаги |  |  | Управление образования, руководители ОУ |  |
|  | Закупка расходных материалов для копировально- множительной техники |  |  | Управление образования, руководители ОУ |  |
| 5 | Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА -9, ГИА-11 |  | Февраль-май 2020 | ЦОДОУ |  |
|  | Участие ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей ППЭ, членов ГЭК в региональных обучающих семинарах |  | Февраль-май 2020 | ЦОДОУ |  |
|  | Организация и проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ, технических специалистов, экспертов территориальных предметных комиссий, общественных наблюдателей |  | Февраль-май 2020 | ЦОДОУ |  |
| 5.2 | Прохождение курса дистанционного обучения для лиц, задействованных в организации и проведении ГИА-9, ГИА-11 - для муниципальных координаторов - для уполномоченных ГЭК Для руководителей ППЭ Для организаторов ППЭ Для председателей ТПК |  | Декабрь 2019 - март 2020 года | Муниципальный координатор, уполномоченные ГЭК, Руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, председатели ППЭ |  |
| 6 | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2019 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2020 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования - выпускников прошлых лет - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Ноябрь 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
| 6.3 | Организация внесения сведений ГИА-9 в региональную информационную систему (далее — РИС) |  |  |  |  |
|  | Информация об ОО, сотрудниках ОО ответственных за ГИА - 9 | Ноябрь 2019года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Сведения об обучающихся, выпускниках текущего года | Ноябрь 2019 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | В соответствии со сроками указанными в письме ФЦТ |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Общий список участников ГИА-9, с указанием предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | Декабрь 2019 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 | В соответствии со сроками указанными в письме ФЦТ |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Сведения о председателях, экспертах ТПК | В соответствии со сроками указанными в письме ФЦТ |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Информация о распределении аудиторного фонда ППЭ по экзаменам | До 31 марта |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Информация о распределении участников ГИА-9 по ППЭ | До 6 апреля 2019 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Информация об общественных наблюдателях | Март –август 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Информация о допуске обучающихся к ГИА-9 | До 22 мая 2019 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
| 6.4 | Организация внесения сведений ГИА-11 в региональную информационную систему (далее — РИС) |  |  |  |  |
|  | Информация об ОО, сотрудниках ОО ответственных за ГИА - 11 | Ноябрь 2018года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Общий список участников итогового сочинения (изложения), отнесение участников | Ноябрь2018 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
| 6.5 | Общий список участников ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11 | Предварительные сведения – декабрь 2019 Окончательные сведения - январь 2020года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Общий список работников ППЭ | Апрель 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Наличие у обучающегося допуска к ГИА | Май 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
| 6.6 | Организация и проведение итогового сочинения |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение итогового сочинения | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения на территории Вологодской области |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Внесение информации в РИС об ОО, в том числе о сотруднике ОО, ответственном за организацию и проведение итогового сочинения, а так же об участниках итогового сочинения с указанием типа испытания: сочинение или изложение. | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Организация регистрации участников на участие в итоговом сочинении, в том числе контроля за сбором согласия на обработку персональных данных обучающихся, а так же документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Обеспечение печати бланков итогового сочинения и отчетных форм для проведения итогового сочинения. Проверка готовности ОО к проведению итогового сочинения Организация обеспечения участников итогового сочинения орфографическими словарями | 2 декабря 2019года |  |  | руководители ОУ |
|  | Проведение итогового сочинения | 4 декабря 2019 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Проведение итоговых сочинений экспертной комиссией ОО и передача оригиналов бланков в РЦОИ | В соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Ознакомление участников итогового сочинения с результатами | Не позднее 2 рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о результатах итогового сочинения |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку | В соответствии с Порядком проведения итогового собеседования на территории Вологодской области |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Определение списков работников, задействованных при проведении итогового собеседования | До 28 января 2020 года |  |  | руководители ОУ |
|  | Проведение итогового собеседования | 12 февраля 2020 года |  |  | руководители ОУ |
|  | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами итогового собеседования | Не позднее 2 рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о результатах итогового собеседования |  |  | руководители ОУ |
| 6.7 | Организация условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |  |
|  | Организация проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития: | Март-сентябрь 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Анализ заявлений обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по вопросу создания дополнительных условий при проведении ГИА-9 в 2019 году | Март 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей - инвалидов | Апрель-сентябрь 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОУ |
|  | Организация проведения ГИА-11 для обучающихся, с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития: | Сентябрь 2019 года -июнь 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОО |
|  | Сбор предварительной информации о лицах с ОВЗ, детях-инвалидах, участвующих в ГИА-11 в 2018-2019 учебном году | Сентябрь 2019 года |  |  | Управление образования, руководители ОО |
| 6.8 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |  |  |  |  |
|  | Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА -9 и ГИА -11 | Февраль – июнь 2020 года |  |  | Управление образования, руководители ОО |
| 7 | Мероприятия по информационному сопровождения ГИА –9 и ГИА -11 |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА -11 всех участников экзаменов, их родителей, ведение официального сайта управления образования, образовательного учреждения | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Управление образования, руководители ОО |
| 7.2 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 году | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Управление образования, руководители ОО |
| 7.3 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | В течение 2019-2020учебного года |  |  | Управление образования, Руководители ОО |
| 7.4 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2019 года -февраль 2020года |  |  | Руководители ОО |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА -9 ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Руководители ОО |
| 8 | Контроль за организацией и проведением ГИА -9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 8.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  | В течение 2019-2020 учебного года | Управление образования |  |
|  | Контроль за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися, их родителями (законными представителями) |  | В течение 2019-2020 учебного года | Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО |  |
|  | Проведение проверки готовности ППЭ |  | В течение 2019-2020 учебного года | Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО |  |
| Использование новых форм работы с участием ГИА-9 и ГИА – 11 и их родителями по разъяснению вопросов проведения ГИА |  |  |  |  |  |
|  | Реализация проекта «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на муниципальном уровне |  | Февраль-март 2020 года | Управление образования, ЦОДОУ, руководители ОО |  |
|  | Организация и проведение акции «100 баллов для Победы» |  | Апрель 2020 года | Департамент образования |  |
| Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА – 11 на сайтах образовательных организаций, СМИ |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения гиа-9 и гиа -11 на сайтах ОО, СМИ |  | В течение 2019-2020 учебного года |  |  |